ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์ |  | 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 2. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง | 4. การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร | 5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนการดำเนินการ | จำนวนโครงการ | 45 | 35 | 46 | 11 | 15 | 21 | 173 |
|  | ร้อยละ | 26.01 | 20.23 | 26.59 | 6.36 | 8.67 | 12.14 | 100.00 |
|  | งบ ประมาณ | 41,715,750 | 40,674,700 | 6,802,000 | 924,000 | 1,650,000 | 1,985,000 | 93,751,450 |
|  | ร้อยละ | 44.50 | 43.39 | 7.26 | 0.99 | 1.76 | 2.12 | 100.00 |
| อนุมัติงบประมาณ | จำนวนโครงการ | 13 | 8 | 25 | 3 | 0 | 9 | 58 |
|  | ร้อยละ | 22.41 | 13.79 | 43.10 | 5.17 | 0.00 | 15.52 | 100.00 |
|  | งบ ประมาณ | 2,562,000 | 1,198,700 | 2,757,794 | 165,920 | - | 1,645,632 | 8,330,046 |
|  | ร้อยละ | 30.76 | 14.39 | 33.11 | 1.99 | 0.00 | 19.76 | 100.00 |
| เบิกจ่าย | จำนวนโครงการ | 13 | 6 | 21 | 3 | 0 | 8 | 51 |
|  | ร้อยละ | 25.49 | 11.76 | 41.18 | 5.88 | 0.00 | 15.69 | 100.00 |
|  | งบ ประมาณ | 2,524,900 | 885,700 | 1,526,205.15 | 140,420 | 0 | 796,402 | 5,873,627.15 |
|  | ร้อยละ | 42.99 | 15.08 | 25.98 | 2.39 | 0.00 | 13.56 | 100.00 |

1.2 การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

- การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวน โครงการ ในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | ร้อยละ (%) | งบประมาณในแผนพัฒนา (บาท) | งบประมาณ ที่ ดำเนินการ (บาท) | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 45 | 13 | 28.89 | 41,715,750 | 2,524,900 | 6.05 |
| 2. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | 35 | 6 | 17.14 | 40,674,700 | 885,700 | 2.18 |
| 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง | 46 | 21 | 45.65 | 6,802,000 | 1,526,205.15 | 22.44 |
| 4. การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร | 11 | 3 | 27.27 | 924,000 | 140,420 | 15.2 |
| - 5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15 | 0 | 0.00 | 1,650,000 | 0 | 0.00 |
| - 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 21 | 8 | 38.10 | 1,985,000 | 796,402 | 40.12 |
| - รวม | 173 | 51 | 29.48 | 93,751,450 | 5,873,627.15 | 6.27 |

- การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนของแต่ละแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ มองว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่ได้กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด  โดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง มีความสะดวก ได้รับการปรับปรุง พัฒนาไปสู่มาตรฐาน

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ดำเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง มีความสะดวก ได้รับการปรับปรุง พัฒนาไปสู่มาตรฐานทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวน 45 โครงการ และสามารถดำเนินการได้ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.89

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และลดค่าใช้จ่าย

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ดำเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และลดค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวน 35 โครงการ และสามารถดำเนินการได้ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.14

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พึ่งตนเอง

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ดำเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พึ่งตนเอง ทำให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวน 46 โครงการ และสามารถดำเนินการได้ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.65

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ดำเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน ทำให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง โดยได้ดำเนินการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวน 11 โครงการ และสามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ดำเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวน 15 โครงการ แต่ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานและปัญหาสำคัญส่วนใหญ่ที่เร่งด่วนมักเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

เป้าประสงค์

เพื่อการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ดำเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) โดยได้ดำเนินการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวน 21 โครงการ และสามารถดำเนินการได้ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.10

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560

2.1 ผลที่ได้รับ หรือผลที่สำคัญ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวน โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 13 | 25.49 | - | - | 25 | 23.14 | - | - | 1 | 25 | 39 | 23.92 |
| 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | 6 | 11.76 | - | - | 23 | 21.29 | - | - | 3 | 75 | 32 | 19.63 |
| 3. ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง | 21 | 41.17 | - | - | 24 | 22.22 | - | - | - | - | 45 | 27.60 |
| 4. ด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร | 3 | 5.88 | - | - | 8 | 7.40 | - | - | - | - | 11 | 6.74 |
| 5. ด้านการจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | - | - | 15 | 13.88 | - | - | - | - | 15 | 9.20 |
| 6. ด้านการเมืองและการบริหาร | 8 | 15.68 | - | - | 13 | 12.03 | - | - | - | - | 21 | 12.88 |
| รวม | 51 | 100 | - | - | 108 | 100 | - | - | 4 | 100 | 163 | 100 |

2.2 ผลกระทบ

ผลกระทบที่ได้จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ แบ่งออกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ได้รับการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ปัจจุบันพื้นที่ตำบลดอนแร่ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจนพื้นที่มีความเจริญมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มีไฟฟ้า ประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จากการพัฒนาที่ผ่านมาตำบลดอนแร่ได้มีแหล่งนำและระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นอาชีพพื้นฐานของตำบลดอนแร่ที่มีพื้นที่ทางการเกษตรเป็นส่วนมากนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง จากการพัฒนาที่ผ่านมาของตำบลดอนแร่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นทั้งทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม สาธารณสุข ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นคน ไท-ยวน เป็นต้น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร จากการพัฒนาที่ผ่านมาของตำบลดอนแร่มีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ของ อพ.ปร. ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันภัย และความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากรและประชาชนตำบลดอนแร่ นอกจากนี้ยังประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ไม่มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแต่ก็ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำงานส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมี อาทิ กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมอินทรี ตำบลดอนแร่ นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี มีการจัดประชุมสมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จากการดำเนินงานทำให้ประชาชนในตำบลดอนแร่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานของ อบต.  มีการจัดประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นในทุกหมู่บ้านเป็นต้น

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ           พ.ศ. 2557-2560

1. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชนมีมาก

2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

3. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

4. ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร